## Gráfico de Gantt — PlantiumAI
PROJETO PLANTIUMAI — Gráfico de Gantt (Cronograma 12 Meses)
Fase | Atividade | Responsável | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Status | Observação
PLANEJAMENTO | Definição de escopo e requisitos | Equipe | ▓ | ▓ | [9 empty] | Em andamento | Base para todo o projeto
PLANEJAMENTO | Pesquisa de mercado e concorrência | Equipe | ▓ | ▓ | [9 empty] | Em andamento | Identificar players e diferenciais
PLANEJAMENTO | Cotação com fornecedores (3 por item) | Equipe | ▓ | ▓ | [9 empty] | Pendente | Ver planilha de cotação
PLANEJAMENTO | Abertura da empresa (MEI/LTDA) | Equipe |  | ▓ | ▓ | [8 empty] | Pendente | Contador + contrato SaaS
PLANEJAMENTO | Definição de parceiros (FPM / VarejoIN) | Equipe | ▓ | ▓ | [9 empty] | Em andamento | Documento de parceria pendente
HARDWARE | Aquisição dos componentes | Técnico |  | ▓ | [10 empty] | Pendente | Aguardar cotação aprovada
HARDWARE | Montagem do kit piloto (container) | Técnico |  | ▓ | ▓ | [9 empty] | Pendente | 1 container completo
HARDWARE | Testes de hardware e sensores | Técnico |  |  | ▓ | ▓ | [8 empty] | Pendente | Validar leituras e atuadores
HARDWARE | Impressão 3D das bases e suportes | Técnico |  |  | ▓ | ▓ | [8 empty] | Pendente | Bases para ESP32 e sensores
SOFTWARE | Firmware ESP32 (MQTT + sensores) | Dev |  | ▓ | ▓ | ▓ | [9 empty] | Pendente | MicroPython ou Arduino C++
SOFTWARE | Backend API + banco de dados | Dev |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | [8 empty] | Pendente | FastAPI + TimescaleDB + Docker
SOFTWARE | Dashboard web (React) | Dev |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | [7 empty] | Pendente | Gráficos em tempo real
SOFTWARE | Agente IA — Claude API (MVP) | Dev |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | [8 empty] | Pendente | Folha amarelada + irrigação
SOFTWARE | App mobile / PWA | Dev |  |  |  | ▓ | ▓ | [7 empty] | Pendente | Notificações push para agrônomo
SOFTWARE | Testes CI/CD e documentação | Dev |  |  |  |  | ▓ | ▓ | [6 empty] | Pendente | Qualidade e entrega
PILOTO | Instalação da 1ª estufa parceira | Técnico |  |  |  |  | ▓ | ▓ | [7 empty] | Pendente | Estufa gratuita (gera case)
PILOTO | Coleta de dados e ajustes do sistema | Equipe | [5 empty] | ▓ | ▓ | [6 empty] | Pendente | 30-60 dias de observação
PILOTO | Validação dos diagnósticos da IA | Dev + Agrônomo | [5 empty] | ▓ | ▓ | [6 empty] | Pendente | Acurácia mínima 85%
PILOTO | Instalação da 2ª estufa piloto | Técnico | [6 empty] | ▓ | ▓ | [5 empty] | Pendente | Segunda validação em campo
MARKETING | Identidade visual + logo | Equipe |  | ▓ | ▓ | [9 empty] | Pendente | Nome: PlantiumAI
MARKETING | Landing page + copywriting | Equipe |  |  | ▓ | ▓ | [8 empty] | Pendente | CTA para formulário de interesse
MARKETING | Produção de vídeo demonstrativo | Equipe | [5 empty] | ▓ | [6 empty] | Pendente | Filmagem na estufa piloto real
MARKETING | Campanha Google Ads / Meta Ads | Equipe |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | [6 empty] | Pendente | R$ 500/mês por 4 meses
MARKETING | Participação em evento agro | Equipe | [6 empty] | ▓ | [5 empty] | Pendente | Feira regional GO / DF
MARKETING | Gestão de redes sociais | Equipe |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | [5 empty] | Pendente | Instagram + LinkedIn agro
COMERCIAL | Onboarding do 1º cliente pagante | Equipe | [6 empty] | ▓ | ▓ | [5 empty] | Pendente | Meta: mês 7
COMERCIAL | Suporte técnico ativo (clientes) | Técnico | [7 empty] | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | Pendente | Recorrente após 1º cliente
COMERCIAL | Expansão para 3 clientes pagantes | Equipe | [8 empty] | ▓ | ▓ |  |  | Pendente | Meta: mês 9-10
COMERCIAL | Break-even (5 clientes pagantes) | Equipe | [9 empty] | ▓ | ▓ |  | Pendente | R$ 4.000/mês de receita
COMERCIAL | Expansão regional (GO / DF / MG) | Equipe | [10 empty] | ▓ | ▓ | Pendente | Feiras e indicações
LEGAL/ADMIN | Contrato SaaS + NDA | Equipe |  | ▓ | ▓ | [10 empty] | Pendente | Revisão jurídica
LEGAL/ADMIN | Relatório de impacto (TCC) | Equipe | [8 empty] | ▓ | ▓ | ▓ |  | Pendente | Dados reais das instalações piloto
LEGAL/ADMIN | Pesquisa de patente | Equipe | [11 empty] | ▓ | Pendente | Após MVP validado
LEGENDA:
▓ = Atividade ativa neste mês
(vazio) = Atividade não iniciada ou concluída